令和4年7月13日

公益社団法人北海道観光振興機構

令和4年度　アドベンチャートラベル推進事業

ポストサミットアドベンチャー 運営計画等策定事業の企画提案を公募します

記

1. 事業名

令和4年度　アドベンチャートラベル推進事業　 ポストサミットアドベンチャー 運営計画等策定事業

1. 事業目的

令和5年9月に「アドベンチャー・ワールドサミット2023（以下、ATWS）」が北海道を中心に開催される。その中で唯一地域が主体となって取り組むエクスカーションが「ポストサミットアドベンチャー 」であり、ATWS全プログラムで最も地域への波及も大きいものとなっている。本事業は、ポストサミットアドベンチャーの開催を予定している釧路地域及び十勝地域において、AT商品の造成及び運営受入体制の構築を行い、次年度のポストサミットアドベンチャーに向けて販売プロモーション計画等を観光関係者等と策定し、そのノウハウやネットワークを地域に定着させることを目的としている。

1. 応募方法

募集要領を読み、期限までに必要書類をご提出ください。

1. 今後のスケジュール（予定）

7月13日（水） 公示

7月20日（水） 事業説明会

7月22日（金） 企画提案の参加表明期限

8月 3日（水） 企画提案書の提出期限

8月 5日（金） 審査会（ヒアリング審査）の実施（予定）

※4社以上応募の場合は8月4日（木）に書類による予備審査、5日（金）に上位3位の事業者の本審査（ヒアリング審査）を行う

8月中旬 委託事業者決定、契約締結、事業の実施

1. 問合せ先

札幌市中央区北3条西6丁目　道庁9階

北海道経済部観光局観光振興課内

公益社団法人 北海道観光振興機構

AT推進部　菊地

Email t\_kikuchi@visithkd.or.jp TEL 011-206-6951

以上

**令和4年度　アドベンチャートラベル推進事業**

**ポストサミットアドベンチャー 運営計画等策定事業**

**企画提案募集要領（企画提案指示書）**

1. 事業目的

令和5年9月に「アドベンチャー・ワールドサミット2023（以下、ATWS）」が北海道を中心に開催される。その中で唯一地域が主体となって取り組むエクスカーションが「ポストサミットアドベンチャー 」であり、ATWS全プログラムで最も地域への波及も大きいものとなっている。本事業は、ポストサミットアドベンチャー開催を予定している釧路地域及び十勝地域において、AT商品の造成及び運営受入体制の構築を行い、次年度のポストサミットアドベンチャーに向けて販売プロモーション計画等を観光関係者等と策定し、そのノウハウやネットワークを地域に定着させることを目的としている。

1. 事業実施主体及び事業実施方法

公益社団法人北海道観光振興機構（以下「観光機構」という。）が主体となり、民間企業等に委託して実施する。

1. 企画提案応募条件等

単体企業等又は複数企業等による連合体（以下「コンソーシアム」という。）とし、単体企業等及コンソーシアムの構成員は、次のいずれにも該当すること

* 1. 道内に本・支店等を有する次のいずれかの者であること。ただし、コンソーシアムの場合、構成員のうち1者以上が道内に本・支店等を有する場合は可とする(なお、コンソーシアムの場合には、別紙協定書の写しを提出すること)。
		1. 民間企業
		2. 特定非営利活動促進法（平成 10 年法律第 7 号）に基づく特定非営利活動法人
		3. その他の法人、又は法人以外の団体等
	2. コンソーシアムの構成員が単独企業又は他のコンソーシアムの構成員として、この企画提案に参加する者でないこと
	3. 提案事項を的確に実施し、成果物の品質管理能力を有する者であること
	4. 観光機構が必要と判断する際に、観光機構にて業務打合せを行える人員・業務実施体制を取ることができる者であること
	5. 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。）又は暴力団関係事業者（暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他同条第２号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。）に該当しない者であること
1. 契約方法等

公募型プロポーザル方式（価格考慮型）による随意契約

※企画提案内容に加えて価格についても審査基準の要素とする。

1. 委託事業費（上限）

8,000,000円（消費税及び地方消費税相当額を含む）

※新型コロナウイルス感染拡大により、委託業務の内容および予算上限額について、変更又は事業が中止になる場合がある。その場合、観光機構と提案者の双方の協議により提案内容の変更を行うことがある。

1. 委託期間及び業務スケジュール
	1. 委託期間：契約締結日から令和5年3月31日（金）まで
	2. 業務スケジュール

7月13日（水） 公示

7月20日（水） 事業説明会

7月22日（金） 企画提案の参加表明期限

8月3日（水） 企画提案書の提出期限

8月5日（金） 審査会（ヒアリング審査）の実施（予定）

※4社以上応募の場合は8月4日（木）に書類による予備審査、5日（金）に上位3位の事業者の本審査（ヒアリング審査）を行う

8月中旬 委託事業者決定、契約締結、事業の実施

令和5年3月31日（金） 事業実績報告書の提出

1. 業務委託内容（企画提案事項）

ポストサミットアドベンチャー開催を予定している2地域（釧路地域及び十勝地域）において、

　次の事業を実施すること。

* 1. ポストサミットアドベンチャー （令和5年9月開催予定）に関わる運営計画策定業務
		1. 運営計画及び運営実施体制図の作成

ポストサミットアドベンチャーを運営する構成員を整理し、運営業務の洗い出し、機能及び役割分担を明確化し、次年度開催時を想定した運営計画書と運営実施体制図を作成する。また、本計画書や附帯資料をもって地域関係者や各行政機関らとの合意形成を図る。

ポストサミットアドベンチャーについて

　現地への移動含め4日間程度の日程を設け、期間中は、毎日エクスカーションを

実施するとともに、その日のうちに地域商品に特化した商談会 を実施するものを

想定しています。

実施内容

* + - 1. 地域関係者との調整・ヒアリング（随時）
			2. 説明会及び推進会議の開催（推進会議8回、説明会2回）
		1. 招聘者リストの作成
			1. 2023年に開催されるポストサミットアドベンチャーに招聘者のリストを開催地毎に作成する。
	1. ポストサミットアドベンチャー （令和5年9月開催予定）に関わるAT商品造成業務
		1. AT商品の造成
			1. ATTAの推奨するコンテンツと地域資源（自然、文化、食等）及びアクティビティ（ガイド付き）を組み合わせた観光商品（1日／3〜4時間程度）を1地域あたり4本以上造成する。
			2. 上記商品が、安全かつ快適に実施できることを確認すること。
			3. 上記商品は、9月頃に実施でき、1回あたり8名程度参加できる内容とすること。
			4. 上記商品が掲載されている電子ブローシャーを作成すること（納期は9月20日）
			5. 地域のツアーオペレーターやスルーガイドなどを活用すること
		2. ガイドの選定
			1. 有資格者のガイドを選定すること。これに加え、保険加入内容を確認できる者であること
			2. 英語を話せるガイドが望ましいが、話せない場合通訳者等を同行させること

　　　　③　アドベンチャートラベル専門家による提言

1. アドベンチャー トラベルワールドサミットの参加経験者またはこれに該当する知見を有する者1名を選定し、AT市場のニーズに則した提言を行う。
2. 上記提言は、契約期間内に8回以上行うこと。
	1. ポストサミットアドベンチャー （令和5年9月開催予定）に関わる販売計画策定業務

ポストサミットアドベンチャー運営や販売プロモーションを想定した運営構成員を選抜し、業務の洗い出し、機能及び役割分担を明確化し、次年度開催時に向けた販売計画書を作成する。また、販売プロモーションに有効とされる営業ツールを選定し、予算書を策定する。本計画書や附帯資料をもって地域関係者や各行政機関らとの合意形成を図る。

実施内容

* + - 1. 地域関係者との調整・ヒアリング
			2. 説明会及び推進会議の開催

専門家の招聘

1. アドベンチャー トラベルワールドサミット参加経験者

またはこれに該当する知見を有する者：1名

* 1. 業務進捗報告

事業受託期間内は、毎月末までに当月の事業進捗状況を必ず報告すること。

* 1. 地域及び事業者への協力依頼

可能な限り地域の関係者や事業者の協力（プレスリリースによる無料パブリシティ等）を得ることにより、委託事業費と同額程度の現物協賛の獲得に努めること。

* 1. その他

上記以外に、本事業の充実を図る提案があれば盛り込むこと。

* 1. 上記(1)～(4)の業務遂行にかかる計画の策定
	2. 上記(1)～(4)の業務にかかる進行管理
	3. 事業実績報告書及び成果物の提出
		1. 事業実績報告書 紙媒体3部及び電子データ
		2. 成果物 開催地域におけるポストサミットアドベンチャー 運営に関す

る計画書及び報告書

1. 事業説明会

本事業に関する事業説明会をZOOMによるオンラインで開催する。参加希望者は7月19日（火）17：00までにメールで連絡すること。また、説明会時に得た情報は、本事業の提案目的のみに使用し、使用後は破棄すること。

* 1. 日時 令和4年7月20日（水）16：00～17：00
	2. 場所 ZOOMミーティング（説明会の参加表明者に対して後日URLを送付）
1. 参加表明

企画提案提出前に、次のとおり参加表明を行うこと。

* 1. 提出期限　　令和4年7月22日（金）17:00
	2. 提出方法 　　メール
	3. 提出場所　　AT推進部　菊地　t\_kikuchi@visithkd.or.jp
1. 企画提案書の提出
	1. 提出書類
		* 1. 企画提案書

上記「7．業務委託内容（企画提案事項）」に係る企画提案事項を記載すること。

審査上、具体的な企業名・氏名が分からないように作成すること。

* + - 1. 企画提案事項の総括表

各提案事項を簡潔にまとめたものとすること（A4用紙１枚程度）。

* + - 1. 実施スケジュール（企画提案が採択された後、業務処理計画書として再提出する）

執行体制について分かりやすいように詳細に記載すること。

* + - 1. 事業実績

会社等の業務内容及び本事業に類似した業務実績について記載すること。

ただし、観光機構から過去に受託した事業の実績については、記載しない。

* + - 1. 業務実施体制

当該業務実施体制について、業務担当者をはじめとする企画提案者の体制のほか、協力会社等を具体的に記載すること。

* + - 1. コンソーシアム協定書の写し

コンソーシアムで企画提案する場合に提出すること（定型書式は別添のとおり）

* + - 1. 見積書（参考見積り）
				* 押印不要（企画提案が採択された後、押印付の本見積書を再提出する）
				* 再委託がある場合は、該当する経費項目を明確にすること
	1. 規格及び部数

A4判　5部（社名あり1部、社名なし4部）

* 1. 提出方法

提出場所に持参または郵送（提出期限必着）すること。FAX、メールでの提出は不可。

* 1. 提出期限

令和4年8月3日（水）16：00（厳守）

* 1. 提出場所

札幌市中央区北3条西6丁目　道庁9階

北海道経済部観光局観光振興課内

(公社）北海道観光振興機構　AT推進部

担当：菊地 TEL 011-206-6951

1. 選定基準
	1. 業務遂行能力

北海道観光等の実情に精通し、業務を遂行するにあたっての実施体制が確保され、遂行能力があると判断できるか。

* 1. 企画提案の目的適合性
		+ 指示内容が十分理解されているか。
		+ 協力体制など人的ネットワークが確保されているか。
		+ 効果的な事業内容となっているか。
	2. 実現性

事業の組み立てに具体性があり、実現可能な提案になっているか。

* 1. 経済合理性

費用対効果が高い提案になっているか。

1. 応募上の留意事項
	1. 企画提案は、1社1提案とする。
	2. 企画提案書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
	3. 提出された企画提案書は返却しない。
	4. 参加表明書の提出があっても、企画提案書を期日までに提出しない場合は、企画提案に参加の意思がないものとみなす。なお、参加表明書の提出後に不参加を決定した場合は、企画提案書の提出期日までに事業担当に連絡すること。
	5. 提出された企画提案について、ヒアリング審査を行う。
	6. 企画提案を提出する事業者が4社以上の場合は書面審査を行い、原則、上位3社をヒアリングの対象とする。
	7. ヒアリングの日時及び場所は、別途連絡する。
	8. ヒアリングに参加できなかった場合は、棄権とみなす。
	9. ヒアリング時の追加資料の配付については認めない。
	10. ヒアリングはZoomでの参加を可とする。
	11. 企画提案の採否については文書で通知する。
2. 著作権等の取扱
	1. 成果品などの構成素材等、当該事業実施の際に発生した著作権は観光機構に帰属するものとする。
	2. 成果品および構成素材に係る知的財産等

ウェブサイト等への掲載が見込まれることから、成果品および構成素材に含まれる第三者の著作権およびその他の権利に抵触することがないよう十分に配慮すること。

1. 委託契約に関する基礎的事項・留意事項

受託者と結ぶ契約については、次の事項を基本とする。

* 1. 採択された提案内容は、観光機構と協議の上、修正する場合がある。
	2. 作業の運営について、その都度、事務局と協議すること。
	3. 事業実施にあたり、新型コロナウイルス感染対策を遵守した企画・運営を行うこと。
1. 再委託について

再委託の予定（下記②の業務に限る）がある場合は、見積書（参考見積り）及び本見積書に再委託先の事業者名、住所、金額、再委託する業務範囲を記載すること。

また、再委託を行う際には、予め観光機構の承諾を得る必要がある（契約締結後、別添定型書式による「再委託の承諾申出書」を提出する）。観光機構の承諾を要する再委託の範囲は、次の区分における②を言う。

* + 1. 「業務の主たる部分」（業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等）については、再委託を行うことはできない。
		2. 「業務の主たる部分」及び「軽微な業務」を除く業務については、再委託に際し、観光機構の承諾を要する。
		3. 「軽微な業務」（コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処理、模型製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入、会場借上等）については、 再委託に際し、観光機構の承諾を要さない。
1. 事業問合せ先

札幌市中央区北3条西6丁目　道庁9階

北海道経済部観光局観光振興課内

公益社団法人 北海道観光振興機構

AT推進部　菊地

t\_kikuchi@visithkd.or.jp

TEL 011-206-6951

以上

別紙

コンソーシアム協定書

（目　的）

第１条　本協定は、コンソーシアムを設立して、公益社団法人北海道観光振興機構が発注する「令和4年度　アドベンチャートラベル推進事業　ポストサミットアドベンチャー 運営計画等策定事業」（以下「本業務」という。）を効率的に営み、優れた成果を達成することを目的とする。

（名　称）

第２条　本協定に基づき設立するコンソーシアムは、「令和4年度　アドベンチャートラベル推進事業　ポストサミットアドベンチャー 運営計画等策定事業」受託コンソーシアム（以下、「本コンソーシアム」という。）と称する。

（構成員の住所及び名称）

第３条　本コンソーシアムの構成員は、次のとおりとする。

　　（１）

　　（２）

　　（３）

（幹事企業及び代表者）

第４条　本コンソーシアムの幹事企業は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とする。

２　本コンソーシアムの幹事企業を本コンソーシアムの代表者とする。

（代表者の権限）

第５条　本コンソーシアムの代表者は、本業務の執行に関し、本コンソーシアムを代表して発注者と折衝する権限並びに本コンソーシアムの名義をもって委託料の請求、受領及び本コンソーシアムに属する財産を管理する権限を有するものとする。

（構成員の連帯責任）

第６条　本コンソーシアムは、それぞれの分担に係る進捗を図り、本業務の執行に関して連帯して責任を負うものとする。

（分担受託額）

第７条　各構成員の業務の分担は、次のとおりとする。ただし、分担業務の一部につき発注者と契約内容の変更があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。

２　前項に規定する分担受託額については、運営委員会が定め発注者に通知する。発注者との間で契約内容が変更されたときも同様とする。

（運営委員会）

第８条　本コンソーシアムは、構成員全員をもって運営委員会を設け、本業務の運営にあたるものとする。

（業務処理責任者）

第９条　本コンソーシアムはその構成員の中から、本業務の処理に関する業務処理責任者を選出し、本業務に係わる指揮監督権を一任する。

（業務担当責任者及び業務従事者）

第１０条　本コンソーシアムの各構成員の代表者は、業務処理責任者の下で本業務に従事する業務担当責任者及び業務従事者を指名する。

（取引金融機関）

第１１条　本コンソーシアムの取引金融機関は、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とし、本コンソーシアムの代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。

（構成員の個別責任）

第１２条　本コンソーシアムの構成員がその分担に係る本業務の執行に関し、当該構成員の責めに帰すべき事由により発注者又は第三者に損害を与えた場合は、当該構成員がこれを負担するものとする。

（権利義務の譲渡の制限）

第１３条　この協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。

（業務途中における構成員の脱退）

第１４条　構成員は、本コンソーシアムが業務を完了する日までは脱退することができない。

（業務途中における構成員の破産又は解散に対する措置）

第１５条　構成員のうちいずれかが業務途中において破産又は解散した場合においては、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。

（解散後のかし担保責任）

第１６条　本コンソーシアムが解散した後においても、本業務につき瑕疵があったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。

（会計帳簿等の保存）

第１７条　本業務に係る会計帳簿及び雇用関係書類等の関係書類は本業務が完了した日の属する年度の終了後５年間、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が保存するものとする。

（協定書に定めのない事項）

第１８条　この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。

（管轄裁判所）

第１９条　本協定の紛争については、札幌地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。

　代表者幹事企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　外　　社は、上記のとおり本コンソーシアム協定を締結したので、その証として本正本　　通及び副本１通を作成し、各構成員が記名押印の上、正本については構成員が各１通を保有し、副本については委託契約書に添えて発注者に提出する。

令和　　　年 　　 月 　　 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　（所在地）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（名　称）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（代表者）　　　　　　　　　　　　　　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　構成員　（所在地）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（名　称）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（代表者）　　　　　　　　　　　　　　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　構成員　（所在地）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（名　称）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（代表者）　　　　　　　　　　　　　　　㊞

令和　年　月　日

公益社団法人北海道観光振興機構

会　長　 　小金澤　健司　　様

〔申請者〕

住所

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　印

再委託（変更）承認申出書

令和　年　月　日付けで契約した業務委託契約に関して、受託した業務の一部を下記のとおり委託（二次委託以降を含み、以下総称して「再委託」といい、委託先を総称して「再委託先」という。）したく承認願います。

　上記契約に係る遵守事項を再委託先にも徹底するとともに、再委託先の貴機構に対する一切の行為について、最終責任は当社が負うことといたします。

　また、貴機構による再委託先に対する直接の実地監査等の実施要請があった場合には、再委託先にもその義務を負うことを確約し、協力することを誓約いたします。

　なお、申出内容に変更が生じた場合は、速やかに申出いたします。

記

1. 契約名称

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 再委託する業務の内容・範囲（別紙によることも可）
2. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
3. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
4. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
5. 再委託先
6. 商号又は名称
7. 代表者氏名
8. 所在地
9. 電話番号
10. 委託期間

令和　年　　月　　日から令和　年　　月　　日

1. 再委託する理由・必要性

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 再委託する業務の契約予定金額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　円（消費税込み）

1. 再委託に関する再委託先との契約の有無（該当するものに〇を付してください。）

有　・　無 （※「無」の場合は、その理由）

※　委託先が複数になる場合は、上記項目を網羅した別紙により申し出ることも可能です。