## Slide 1
【令和7年度伴走支援型観光地域力強化推進事業（サステナブル枠）申請書】
団体名：〇〇観光協会 事業名：〇〇対策事業 要望額：〇〇〇〇千円
1 | 計画目的 | 繁忙期（冬季）における、〇〇エリアの慢性的な二次交通課題に対応するため、営業外旅客運送と遠隔点呼の仕組みを活用し他の営業圏のタクシー事業者から、車両と運転手の派遣を行い観光客と地元住民の需要に応じた供給力強化を図る。 （他の営業圏の車両は、原則、観光客を対象）
2 | 計画概要 | ・実証期間：令和７年12月24日～令和８年2月28日（68日稼働） ・対象エリア：〇〇市、〇〇町、〇〇村（乗車地、降車地を対象エリア内で事前指定） ・決済手段：各種クレジットカード、PayPay、交通系ICカードなど ・実証規模：車両５台、運転手８名（乗務員の宿泊先を自治体（●●市）が調整を図り確保）
3 | 期待される効果 （旅行者・住民メリット） | ・住民：地元のタクシー事業者を利用することで、生活の質の担保が図られる。 ・観光客：滞在中の利便性が確保されることで、安心・安全とともに、飲食等で消費拡大につながる。 ・地域事業者：住民、観光客を適正に受入れることで、飲食店、小売り店舗の売上の増加が見込まれる。
4 | 実証の検証、 分析方法等 | 実証期間中、週1回程度、対面による観光客へのアンケート調査を実施（運転手対応）、サンプル数100件以上 対面調査内容、配車システムによる履歴を総合的に分析し、次年度に向けた改善点等を検討する。
5 | 計画目標・KPI | 1日（１台）あたりの配車件数：平均７件（4.5台×68日） 2,142件 効果測定手法：配車システムのデータ
6 | 推進体制 | ●●エリアの中核自治体である、〇〇市（〇〇〇DMO）が中心となり、本実証事業を推進。 ●●運輸局、●●ハイヤー協会、〇〇商工会議所、地元タクシー（●●ハイヤー）などと連携を図りながら推進を図る。
赤字部分は、サンプルです。各自で変更のうえ必要事項を記載願います。
支給要望額は、千円単位で記載願います。
2025年７月２３日（水）15:00までに、所定のフォームから申請願います。
総括表

## Slide 2
地域の現状・計画概要 | 
地域の現状（事象や課題等）・計画の概要を織り交ぜて記載すること。 | （１）〇〇エリアは季節波動が大きい地域特性にあり、特に冬季にタクシー不足の状況にあることで、地域住民の日常生活（降雪期の 病院への通院や、市街地への買い物等）への影響が顕在化しつつある。 （２）訪日外国人を中心した観光客は、〇〇エリアで平均滞在日数が9.4泊と、滞在中の市街でのショッピングのために、運行回数が １日５便ある、定時定路線バスでは利便性が担保出来ない状態。 （３）〇〇ハイヤー協会、アプリ開発業者●●の協力のもと、期間限定でタクシー車両と乗務員を他の営業区域から派遣、住民と観光 客双方が、常時移動手段の確保を図ることで、持続可能な地域づくりを目指す。 （４）先駆的モデルとして、他地域への横展開も視野に、本実証事業に取り組み、地域経済の活性化を図る。
地域の現状・計画概要
■自由記載（上記で記載内容が足りない場合は、以下の余白を活用し記載願います）
写真、計画図等の貼り付け（貼り付け後、削除ください）
写真、計画図等の貼り付け（貼り付け後、削除ください）
写真、計画図等の貼り付け（貼り付け後、削除ください）
説明文
説明文
説明文
赤字部分はサンプルです
各項目に必要事項を記載後は削除願います。

## Slide 3
地域の特徴
解消すべき重要な課題
持続可能な観光を目指すための方向性
①地元住民の日常生活の担保
〇〇エリア唯一の基幹病院である〇〇病院には
1日あたり〇〇名もの外来患者の通院があり、
特に、午前８時から14時までの間、既存のタクシー事業者（●台）はフル稼働状態となっている。
特に、降雪期である12月中旬から３月上旬までは
グリーン期に比べ、路面状況により約２割増しの
時間を要する。
②観光客の移動手段確保（ラストワンマイル）
●●エリアの拠点であるJR〇〇駅には、１列車あたり、最大約100名の降車があるが、全員が●●山麓周辺の宿泊施設に到着する迄、最大2.5時間程度を要する。
③上記①②の課題を解決するための手段と
として、関係省庁の許可と、地域外からの車両と乗務員の派遣応援により、課題解消に向けた実証事業を展開する。
①〇〇山麓を拠点として、コンドミニアムや
リゾート宿泊施設が点在。
②繁忙期は夏季の７～８月と、冬季の12月
下旬～3月上旬の約５か月。
③観光客の平均滞在日数・延べ宿泊客数
夏季平均16日・〇〇万人
冬季が9.4日・〇〇万人
④〇〇山麓地区を縦貫する道路（市道）は、市街化調整区域となっており、スーパーマーケット
などの商業施設はない。（コンビニエンスストアが３軒のみ）
①観光客の利便性、需要の確保を強化し、対象エリアでの滞在中の消費が促進されることで地域としての総観光消費額の引上げ（=KGI）を図る。
②実証事業で得られたデータを分析・検証し、関係者に共有、更なる展開を図っていく。
③最終的に、今回の取組みを、〇〇モデルとして同様の課題（季節波動、人手不足による車両、乗務員不足）を抱える、道内他地域にも横展開を図っていきたい。
実証事業により期待される効果（定性）
対 地域
住民
自治体
＆ 事業者
1年を通じて、同じレベルで既存のタクシーを利用出来る。
地域の公共交通が安定的に維持され、安心感を与えられる。
・観光客の利用データを蓄積、分析することで、効率的な配車や、顧客のニーズに沿った情報発信を行い、顧客満足度の向上、コストの低減を実現できる。自治体や事業者（関係者）が圏域内のデータを把握することで、地域公共交通に係る計画の見直し等の精度を向上させるほか、データに基づき効率的な意思決定プロセスを実現する。（観光地のデータドリブン経営の実践）
赤字部分はサンプルです
各項目に必要事項を記載後は削除願います。
効 果
①夏季は本州からの日本人、冬季は訪日外
国人観光客が大部分を占め、特に冬季は、レ
ンタカー需要が大幅に減少するため、特に●●駅から宿泊先まで、宿泊先から市街のスーパーマーケットまでの二次交通の確保が重要。
②他方、地域の人口は過去10年で約1割減少しており、持続可能なまちづくりの観点で、観光需要に対応する宿泊業、運輸業、飲食業、小売りなどで人材不足は喫緊の課題。
現状・問題点
来訪する観光客に、利便性の確保が維持出来、安心感を与えられる。
対 観光客

## Slide 4
推進体制（※実証事業に参画する団体（自治体、観光協会、観光関係者（交通機関等）とそれぞれの役割を記載
■実施主体：〇〇市、〇〇DMO
構成員：〇〇観光圏（事務局：〇〇市〇〇政策局）
（行政）〇〇市、〇〇町、〇〇村、〇〇市 （公共交通機関等）㈱〇〇ハイヤー、〇〇タクシー㈱、〇〇駅（JR北海道）
（地元）〇〇商工会議所、〇〇料飲組合、〇〇商店会、〇〇ホテル旅館組合、〇〇スーパー、〇〇商店、
（監督官庁ほか）●●運輸局、〇〇ハイヤー協会 （システム管理）〇〇㈱
参画団体 | 役割
●●市 （実施主体事務局） | 本実証事業の事務総括、乗務員の宿泊施設確保（協定書） 事業計画書を策定、補助金の精算管理業務
観光協会 （地域DMO等） | 事務局との連携、実証事業に関する情報発信 調査分析に係る業務
●●ハイヤー協会 | ●●運輸局への要請、全体スキーム構築に係る伴走支援​
自治体 （●●市以外の３市町村） | 地元住民への周知​ 地元観光施設への周知（告知）情報発信
宿泊事業者、観光施設、飲食店、小売り店舗 | 自施設内での告知協力（広告掲載、ホスター掲出、利用者へのサポート）​
他営業区域のタクシー事業者 （●●県〇〇市） | 車両、乗務員の派遣
予約運行支援システムの提供 | 実証運行事業に係る支援 実証データの分析結果の共有
地元タクシー事業者 （●●ハイヤー） | 旅客輸送に係る遠隔点呼 緊急時の対応窓口
赤字部分はサンプルです
各項目に必要事項を記載後は削除願います。

## Slide 5
過年度の成果・課題など
①他地域の事例を検証（先進地）
〇〇県〇〇地区視察（令和〇年●月）
②ベンダー（システム開発業者）との実証に向けて
の協議（令和６年〇月～）
③関係自治体との意見交換
（令和６年〇月から3回開催）
④●●ハイヤー協会への相談
（令和６年〇月）
過年度の取り組み内容
①事業予算規模の試算
（地元の負担に対する経済波及効果の試算）
②「〇〇モデル」のスキーム把握
③関係自治体との目指すべき方向性の確認、共有
④補助金等の有無の確認
KGI
指標 | 現状値 | 目標値
配車手配から到着までの所要時間 （実証期間中の平均） | 45分30秒 （R６年12月） | 30分 （R7年12月）
効果測定方法：配車システム（アプリ）のデータ |  | 
指標 | 目標値 | 積算根拠
配車件数（対象：観光客） | 2,142件 | 1日（１台）あたり7件 4.5台×68日×7件
効果測定手法：効果測定方法：配車システム（アプリ）のデータ |  | 
指標 | 目標値 | 積算根拠
配車件数（対象：観光客） | 3,060件 | 1日（１台）あたり10件 4.5台×68日×10件
効果測定手法：効果測定手法：効果測定方法：配車システム（アプリ）のデータ |  | 
KPI
中長期のKPI（３年後）
左記（過年度の取り組み内容）を未実施の場合は記載不要です。（空欄）
KGI、KPIは必ず記載ください。 複数ある場合はコピーのうえ記載願います。
赤字部分は、サンプルです。各自で変更のうえ必要事項を記載願います。
各項目に必要事項を記載後は削除願います。

## Slide 6
 | R７年度（2025年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
支援スケジュール |  | ■申請 審査・採択 | ■内容確認 |  |  |  | ■中間報告 |  |  |  | ■実績報告 | ■精算 未払金 支払
全体スケジュール (年間計画） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
全体スケジュール(年間計画）
申請
プレスリリース、情報発信
関係者協議
告知ツール制作、配布
実証事業稼働
利用実態調査分析
赤字部分はサンプルです
各項目に必要事項を記載後は削除願います。
●●運輸局への届出
車両、乗務員派遣要請
乗務員研修
関係者報告会

## Slide 7
事業予算書
・左記の予算書は見本（ダミー）です。
事業予算書（Excelデータ）に必要事項を記載後、本スライドに貼り付け（コピー）
をしてください。
事業予算書貼り付け後は、削除願います。